## Charge Initiale
Activité | Tache | Charge initiale | Kevin | Patrice | Fred | John | Paul | Total
Analyse | Spec. FO | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 10
Analyse | Spec. BO | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 5
Analyse | Plan Test | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 3
Documentation | MU | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 3
Dev | FO-M1 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Dev | FO-M2 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
Dev | FO-M3 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8
Dev | FO-M4 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
Dev | BO-M1 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
Dev | BO-M2 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8
Dev | BO-M3 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
Dev | BO-M4 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7
Test | Fonctionnels | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 10
Test | Intégration | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
Test | Recette Usine | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 4
GP | GP | 20 | 20 |  |  |  |  | 20
Total j*h |  | 111 | 33 | 8 | 24 | 24 | 22 | 111

## Charge Consommée
ATTENTION : le RAF donné par une personne correspond à ce qu'elle estime qu'il lui reste à faire sur cette tâche
Si plusieurs personnes travaillent sur une même tâche, les RAF doivent s'additionner.
| Kévin |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
| Activité | Tache | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF
| Analyse | Spec. FO | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| Analyse | Spec. BO | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0
| Analyse | Plan Test |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentation | MU
| Dev | FO-M1
| Dev | FO-M2
| Dev | FO-M3
| Dev | FO-M4
| Dev | BO-M1
| Dev | BO-M2
| Dev | BO-M3
| Dev | BO-M4
| Test | Fonctionnels
| Test | Intégration
| Test | Recette Usine
| GP | GP | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 12
| Somme |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| Patrice |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
| Activité | Tache | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF
| Analyse | Spec. FO | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| Analyse | Spec. BO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Analyse | Plan Test |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentation | MU |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 2
| Dev | FO-M1
| Dev | FO-M2
| Dev | FO-M3
| Dev | FO-M4
| Dev | BO-M1
| Dev | BO-M2
| Dev | BO-M3
| Dev | BO-M4
| Test | Fonctionnels
| Test | Intégration
| Test | Recette Usine
| GP | GP
| Somme |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 1
| Fred |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
| Activité | Tache | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF
| Analyse | Spec. FO
| Analyse | Spec. BO
| Analyse | Plan Test
| Documentation | MU
| Dev | FO-M1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0
| Dev | FO-M2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3
| Dev | FO-M3
| Dev | FO-M4
| Dev | BO-M1
| Dev | BO-M2
| Dev | BO-M3
| Dev | BO-M4
| Test | Fonctionnels
| Test | Intégration
| Test | Recette Usine
| GP | GP
| Somme |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| John |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
| Activité | Tache | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF
| Analyse | Spec. FO
| Analyse | Spec. BO
| Analyse | Plan Test
| Documentation | MU | [6 empty] | 1 | 0
| Dev | FO-M1
| Dev | FO-M2
| Dev | FO-M3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2
| Dev | FO-M4
| Dev | BO-M1
| Dev | BO-M2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0
| Dev | BO-M3
| Dev | BO-M4
| Test | Fonctionnels
| Test | Intégration
| Test | Recette Usine
| GP | GP
| Somme |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| Paul |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
| Activité | Tache | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF | Cons. | RAF
| Analyse | Spec. FO
| Analyse | Spec. BO
| Analyse | Plan Test
| Documentation | MU
| Dev | FO-M1
| Dev | FO-M2
| Dev | FO-M3
| Dev | FO-M4 | [6 empty] | 2 | 4
| Dev | BO-M1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
| Dev | BO-M2
| Dev | BO-M3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
| Dev | BO-M4 | [6 empty] | 2 | 6
| Test | Fonctionnels | [6 empty] | 1 | 8
| Test | Intégration
| Test | Recette Usine
| GP | GP
| Somme |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 5