Sujet de TD : suivi de projet

Vous êtes en charge de reprendre la gestion d’un projet dont le chef de projet est tombé malade.

Il s’agit d’un projet de développement Web comportant un back et un front office. L’équipe est composée de 5 personnes :

- Kévin le chef de projet,

- Patrice : web designer,

- Fred, John et Paul : 3 développeurs.

Le projet va entrer dans sa 5ième semaine.

En s’appuyant sur les tableaux excel fournis, et l’on vous demande :

- Quelle est la charge consommée ?

- Quel est le budget consommé ?

- Quelle est la charge finale estimée (à la fin du projet) ?

- Il a été initialement annoncé au client une livraison finale début de semaine 6. Est-ce que ce planning était crédible ?

- Quelle est la date de livraison au plus court ?

- A quel moment aurait-il fallu prendre des actions pour traiter le dérapage en charge ?

- Quelle sera la marge estimée du projet a terme ?

- Est-il possible d’augmenter la marge du projet si l’on s’autorise à livrer plus tard ? Si oui, de combien ?

- Quels indicateurs hebdomadaires pouvez vous imaginer pour mettre en évidence :

  - L’amélioration ou la détérioration de la situation sur la semaine écoulée

  - La performance individuelle et de l’équipe sur la semaine