## Charge Initiale
Activité | Tache | Charge initiale | Kevin | Patrice | Fred | John | Paul | Total
Analyse | Spec. FO | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 10
Analyse | Spec. BO | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 5
Analyse | Plan Test | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 3
Documentation | MU | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 3
Dev | FO-M1 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Dev | FO-M2 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5
Dev | FO-M3 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8
Dev | FO-M4 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
Dev | BO-M1 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
Dev | BO-M2 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8
Dev | BO-M3 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
Dev | BO-M4 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7
Test | Fonctionnels | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 10
Test | Int. | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
Test | Recette Int. | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 4
GP | GP | 20 | 20 |  |  |  |  | 20
Total j*h |  | 111 | 33 | 8 | 24 | 24 | 22 | 111
Cout journalier |  |  | 400 | 300 | 330 | 280 | 300
Cout total |  |  | 13200 | 2400 | 7920 | 6720 | 6600 | 36840
TJM vente |  |  | 550 | 380 | 400 | 400 | 400
Montant vendu |  |  | 18150 | 3040 | 9600 | 9600 | 8800 | 49190
Marge initiale | [7 empty] | 25.11%

## Charge Consommée
Kévin
Activité | Tache | S1 | RAF | S2 | RAF | S3 | RAF | S4 | RAF
Analyse | Spec. FO | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
Analyse | Spec. BO | 2 | 4 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0
Analyse | Plan Test |  |  | 1 | 0
Documentation | MU
Dev | FO-M1
Dev | FO-M2
Dev | FO-M3
Dev | FO-M4
Dev | BO-M1
Dev | BO-M2
Dev | BO-M3
Dev | BO-M4
Test | Fonctionnels
Test | Int.
Test | Recette Int.
GP | GP | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 12
Somme |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Patrice
Activité | Tache | S1 | RAF | S2 | RAF | S3 | RAF | S4 | RAF
Analyse | Spec. FO | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0
Analyse | Spec. BO | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2
Analyse | Plan Test |  |  | 2 | 0
Documentation | MU |  |  |  |  | 1 | 2
Dev | FO-M1
Dev | FO-M2
Dev | FO-M3
Dev | FO-M4
Dev | BO-M1
Dev | BO-M2
Dev | BO-M3
Dev | BO-M4
Test | Fonctionnels
Test | Int.
Test | Recette Int.
GP | GP
Somme |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 1
Fred
Activité | Tache | S1 | RAF | S2 | RAF | S3 | RAF | S4 | RAF
Analyse | Spec. FO
Analyse | Spec. BO
Analyse | Plan Test
Documentation | MU
Dev | FO-M1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0
Dev | FO-M2 | 1 | 5 | 4 | 7 |  |  | 4 | 3
Dev | FO-M3
Dev | FO-M4
Dev | BO-M1
Dev | BO-M2
Dev | BO-M3
Dev | BO-M4
Test | Fonctionnels
Test | Int.
Test | Recette Int.
GP | GP | [5 empty] | 14 |  | 12
Somme |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 5
John
Activité | Tache | S1 | RAF | S2 | RAF | S3 | RAF | S4 | RAF
Analyse | Spec. FO
Analyse | Spec. BO
Analyse | Plan Test
Documentation | MU | [6 empty] | 1 | 0
Dev | FO-M1
Dev | FO-M2
Dev | FO-M3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2
Dev | FO-M4
Dev | BO-M1
Dev | BO-M2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0
Dev | BO-M3
Dev | BO-M4
Test | Fonctionnels
Test | Int.
Test | Recette Int.
GP | GP
Somme |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Paul
Activité | Tache | S1 | RAF | S2 | RAF | S3 | RAF | S4 | RAF
Analyse | Spec. FO
Analyse | Spec. BO
Analyse | Plan Test
Documentation | MU
Dev | FO-M1
Dev | FO-M2
Dev | FO-M3
Dev | FO-M4 | [6 empty] | 2 | 4
Dev | BO-M1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
Dev | BO-M2
Dev | BO-M3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 0
Dev | BO-M4 | [6 empty] | 2 | 6
Test | Fonctionnels | [6 empty] | 1 | 8
Test | Int.
Test | Recette Int.
GP | GP
Somme |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 5