TD Gestion de Projet

Modélisation PERT et Gantt

On désire mener un projet de développement comportant les phases habituelles : spécification (5 semaines), conception (4 semaines) et développement (15 semaines).

Les IHM de l’application seront traitées parallèlement au développement. Après la phase de spécification, parallèlement à la conception, une phase de maquettage de 2 semaines sera menée, suivi, de l’implémentation de ces maquettes (2 semaines).

Une phase d’intégration de 2 semaines sera nécessaire pour intégrer ces IHM à l’application développée, puis suivra une phase de test de 5 semaines.

Une semaine après le démarrage des tests, et jusqu’à la fin de cette activité, une équipe de développeurs se chargera de la correction des problèmes identifiés.

1/ Tracer le PERT associé à ce projet.

2/ Si l’on souhaite terminer au plus tôt, quelles sont les marges sur le maquettage, l’intégration et le développement des IHM ?

3/ Quel est le chemin critique ? Que cela signifie-t-il pour les activités qui le compose ?

4/ On souhaite livrer en 34 semaines, quelle marge a-t-on sur le développement ?

On désire réduire la durée du projet.

On décide de fractionner les phases de spécification, conception et développement pour faire apparaître 3 modules :

- Un module qui embarque la logique métier : 3 semaines de spec, 2 semaines de conception et 2 tâches de développement indépendantes, de 3 et 2 semaines respectivement

- Un module de gestion des interfaces avec le reste du SI : 1 semaine de spec, 2 semaines de conception et 5 semaines de développement

- Un module de gestion du front-office : 1 semaine de spec, pas de conception et 5 semaines de développement

Le maquettage s’effectue à la suite de la spécification de ce dernier module, la phase d’implémentation des IHM reste à faire à la suite.

La phase d’intégration s’effectue en 2 parties : l’intégration du module front-office et des IHM (1 semaine) puis le module front-office résultant s’intègre aux autres modules développés (1 semaine).

5/ Tracer le PERT associé à ce projet.

6/ Quelle est la durée minimale du projet ? Quel est le chemin critique ?

7/ Etablir un planning en considérant un nombre de ressources non contraint.

8/ Vous disposez d’un chef de projet/web designer et de 2 développeurs. Le CP se charge des aspects spécification, maquettage et implémentation de la maquette mais n’est pas compétent en conception ou développement. Les développeurs prennent en charge le développement et la conception.

Proposez un planning.